附件3-1
文昌市人民医院

新建科室装修经费项目绩效评价报告
     评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

     项目名称：    新建科室装修经费经费                                 
     项目单位：     文昌市人民医院                                
     主管部门：        文昌市卫计委                              

     评价时间： 2017年6月5日至2017年 6月 28日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组
     评价单位（盖章）：文昌市人民医院

                     上报时间：2017年6月28日

附件3-2
项目绩效目标表
项目名称：文昌市人民医院新建科室装修经费
	指标类型
	绩效指标
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	生殖中心装修
	解决不孕、疑难疾病诊断问题
	≥10人次/天
	8-10人次/天  

      
	6-8人次/天


	6人次/天以下

	
	四楼新建科室装修
	解决三级医院中医及康复科建设问题
	10人次/天以上
	8-10人次/天
	6-8人次/天
	6人次/天以下

	成效指标
	民众满意度
	民众满意度大于90%
	大于90%
	大于80%
	大于60%
	60%以下

	
	提升医院救治能力 
	救治能力提升10% 
	3%以上
	2.5%
	2%
	2%以下

	效率指标
	项目建成成本
	项目成本控制在概算范围内
	不超  预算
	超过
1%-10%
	超过
11%-19%
	超过
19%

	
	提高医院收治能力
	诊断水平提高3%
	3%以上
	2.5%
	2%
	2%以下


注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

附件3-3

项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	文昌市人民医院
	主管部门
	文昌市卫计委

	项目负责人
	符永政
	联系电话
	13322053501

	地址
	文昌市文城镇文清大道42号
	邮编
	571321

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√ ）

	计划投资额

（万元）
	500
	实际到位资金（万元）
	357.64
	实际使用情况（万元）
	134.13

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	500
	市县财政
	357.64
	
	

	其他
	
	其他
	 
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	5

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	2

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	5

	
	
	
	
	财务管理
	3
	2

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	7

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	6

	
	
	
	
	环境效益
	8
	7

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	7

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	6

	总分
	100
	
	100
	
	100
	84

	评价等次
	良

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	符永政
	副院长
	文昌市人民医院
	 85
	符永政

	郑有望
	财务科科长
	文昌市人民医院
	84 
	郑有望

	吴光华
	总务科科长
	文昌市人民医院
	 85
	吴光华

	苏维光
	审计科副科长
	文昌市人民医院
	84 
	苏维光

	评价工作组组长（签字）：符永政
项目单位负责人（签字并盖章）：刘正湘 
2017年 6 月 28日


附件3-4
文昌市人民医院
新建科室装修经费项目绩效评价报告
   一、项目概况

文昌市人民医院自2014年11月搬迁到新院区，并于2014年11月28日托管给华中科技大学同济医院，是一所集体医疗、急救、护理、预防、保健和康复为一体的二级甲等综合性医院。现有病床680张，建筑面积约79000平方米。新建科室装修经费项目总预算为500万元，全部为市财政资金。实际签订的合同合计为357.64万元，其中生殖中心装修项目为217.09万元，四楼新增病房装修项目为140.55万元。本项目为2016年项目，到目前为止还未竣工结算。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况。市财政安排的357.64万元，已于2016年拔付到位 。

2、项目资金使用情况分析

根据建设合同规定，2016年已支付工程预付款及进度款共134.13万元、占合同资金的37.5%。

3、项目资金管理情况。根据我院基建工程项目资金支付办法，合同签订后预付工程项目资金的15%-30%，工程进度款按合同规定支付，工程结算按市政府有关规定执行，在本项目中我院严格执行上述规定。

三、项目组织实施情况

以上两个项目均报市发改委审批后，委托招标代理公司公开招标，其中生殖中心装修项目中标单位为海南宏基晖建筑工程有限公司，四楼新增病房装修项目中标单位为海南省文昌市建筑工程公司，以上两个项目正在建设当中，到目前为止还未竣工结算。

四、项目绩效情况

1、生殖中心装修项目招标控制价为2076367.51元，招标后合同价为2071541.18元，节约4826.33元。四楼新增病房装修项目招标控制价为1285749.83元，招标后合同价1279568.8元，节约6181.03元 。

2、项目的效率性分析

以上两个项目正在建设当中，到目前为止还未竣工结算。
3、项目效益性分析

由于由于两个项目还未投入使用，暂不能进行效益性分析

4、项目的可持续性分析

项目完成后，以后每年生殖中心项目可检查3000人次左右，产生经济效益每年约300万元；新增病房装修项目每年可收治700人次左右，产生经济效益每年约350万元，可在一定程度上缓解病人看病难的问题，对医院诊断水平的提高也起到重要的作用。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

（1）预算批复的产出指标分析

项目资金支出后，生殖中心项目检查人数每天达到10以上，达到良好级别，新增病房项目每天收治人数达到20人以上，达到良好级别， 达到原预期目标的90%以上。

（2）预算批复的成效指标分析

 项目资金支出后，随着生殖中心及新增病房的投入使用，医院的救治能力得到进一步的提升，基本达到预期目的，患者对医院服务的满意度也达到90%以上。

 （3）预算批复后的效率指标分析

 项目资金支出控制在预算范围以内，不超预算，项目资金支出后，医院的诊断水平得到进一步的提高，整体水平提升10%以上，达到优秀的级别。
五、综合评价情况及评价结论

	评价指标
	评价结论
	评分

	项目成本控制情况

（10分）
	项目成本控制在预算以内
	10

	项目成本节约情况

（10分）
	节约成本1.1万元
	9

	项目实施进度

（10）
	按期完成项目
	8

	项目完成质量

（10分）
	项目包含建筑质量良好
	10

	项目预期目标完成程度

（10分）
	在年度内完成任务的80%
	8

	项目实施对经济和社会的影响（10分）
	取得较好的经济效益及社会效益
	10

	项目的可持续性分析

（10分）
	设备运行良好
	9

	绩效指标完成情况分析

（30分）
	绩效指标完成情况良好
	25

	合计
	
	89


                           同济文昌医院
                         文昌市人民医院

                          2017年6月28日
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