附件3-1
文昌市人民医院
医疗设备购置项目绩效评价报告
     评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

     项目名称：    医疗设备购置经费                                 
     项目单位：     文昌市人民医院                                
     主管部门：        文昌市卫计委                              

     评价时间： 2017年6月5日至2017年 6月 28日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组
     评价单位（盖章）：文昌市人民医院

                     上报时间：2017年6月28日

附件3-2
项目绩效目标表
项目名称：文昌市人民医院设备购置经费
	指标类型
	绩效指标
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	核磁共振及DRX光机
	解决门诊、住院病人疑难疾病诊断问题
	≥30人次/天
	20-30人次/天  

      
	10-20人次/天


	10人次/天以下

	
	电子胃肠镜 
	解决胃肠疾病的诊断问题 
	30人次/天以上
	20-30人次/天
	10-20人次/天
	10人次/天以下

	
	泌尿系统设备购置
	解决泌尿外科病人救治问题
	10人/月以上
	8-10人/月
	6-8人/月
	6人/月以下

	成效指标
	民众满意度
	民众满意度大于90%
	大于90%
	90%
	80%
	80%以下

	
	提升医院救治能力 
	救治能力提升10% 
	10%以上
	8%
	6%
	6%以下

	效率指标
	项目建成成本
	项目成本控制在概算范围内
	不超  预算
	超过
1%-10%
	超过
11%-19%
	超过
19%

	
	提高医院诊断水平
	诊断水平提高10%
	10%以上
	8%
	6%
	6%以下


注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

附件3-3

项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	文昌市人民医院
	主管部门
	文昌市卫计委

	项目负责人
	孙国梁
	联系电话
	13876630168

	地址
	文昌市文城镇文清大道42号
	邮编
	571321

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√ ）

	计划投资额

（万元）
	1914.3
	实际到位资金（万元）
	1912.5
	实际使用情况（万元）
	1712.5

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	1900
	市县财政
	1900
	
	

	其他
	14.3
	其他
	12.5
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	5

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	5

	
	
	
	
	财务管理
	3
	2

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	7

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	2

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7

	
	
	
	
	环境效益
	8
	7

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	7

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	7

	总分
	100
	
	100
	
	100
	86

	评价等次
	良

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	孙国梁
	副院长
	文昌市人民医院
	86 
	孙国梁

	郑有望
	财务科长
	文昌市人民医院
	 86
	郑有望

	何秋惠
	设备科科长
	文昌市人民医院
	86 
	何秋惠

	苏维光
	审计科副科长
	文昌市人民医院
	85 
	苏维光

	评价工作组组长（签字）：孙国梁

项目单位负责人（签字并盖章）：刘正湘 
2017年 6 月 28日


附件3-4
文昌市人民医院
医疗设备购置经费项目绩效评价报告
   一、项目概况

文昌市人民医院自2014年11月搬迁到新院区，并于2014年11月28日托管给华中科技大学同济医院，是一所集体医疗、急救、护理、预防、保健和康复为一体的二级甲等综合性医院。现有病床680张，建筑面积约79000平方米。医疗设备购置经费项目总投资为1914.3万元，其中1100万元为2015年地债资金，800万元为2016年度财政资金，单位自筹资金14.3万元。具体购置设备为钬激光系统166.8万元，灌注吸引系统及结石分析仪127.65万元，电子胃肠镜255万元，监护型救护车及车载医疗设备200.73万元，血液加温仪及腔镜手术器械等医疗设备一批共62.3万元。本项目中1100万元为2015财政应下拨的地债资金，由于各种原因直到2016年初才下拨。项目中200万元用于购置救护车，2016年已完成招投标等政府采购手续并签订采购合同。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况。市财政安排的800万元，已于2016年拔付到位，地债资金1100万元于2016年3月份拨付到位，单位自筹资金12.5万元已筹集到位。

2、项目资金使用情况分析

根据采购合同规定，核磁共振和X光机2610万元已支付100%，共计2610万元，电子胃肠镜及麻醉机255万元已支付100%共计255万元，钬激光系统166.8万元已支付90%共计150.12万元，灌注吸引系统及结石分析仪127.65万元，已支付90%共计114.89万元，血液加温仪及腔镜手术器械等医疗设备一批共62.3万元，已支付90%共计56.07万元，整个项目已支付1676.08万元，占项目总投资的87.6%，其中财政资金支出1676.8万元，占财政资金的88.3%。

3、项目资金管理情况。根据我院医疗设备采购支付办法，设备验收合格后支付项目资金的40%，项目验收后半年内支付项目资金的50%-55%。一年质保期满后支付项目资金的5-10%，在本项目中我院严格执行上述规定。

三、项目组织实施情况

以上三项设备采购均报市财政局审批后，委托海南政采招投标有限公司公开招标，其中核磁共振3.0及DRX光机中标单位为广州津润康国际贸易有限公司，电子胃肠镜中标单位为海口富邦新科医疗设备有限公司，钬激光系统中标单位为海南杰瑞思医疗器械有限公司，灌注吸引系统及结石分析仪中标单位为建德市力钛医疗器械有限公司，监护型救护车及车载医疗设备中标单位为中山市生科试剂仪器有限公司，血液加温仪及腔镜手术器械等设备中标单位分别深圳市和安科技有限公司、杭州桐庐时空候医疗器械有限公司和海口君盟医疗设备有限公司，以上购置的设备除外均已于2016年验收并投入使用，目前运用情况良好。

四、项目绩效情况

1、钬激光系统原预算为167万元，招标后合同价为166.8万元，节约0.2万元。电子胃肠镜原预算256万元，招标后合同价255万元，节约1万元；灌注吸引系统及结石分析仪设备原预算为128万元，招投标后合同价为127.65万元，节约3500元，血液加温仪及腔镜手术器械等医疗设备一批原预算62.44万元，招投标后合同价为,62.3万元，节约1500元，监护型救护车及车载医疗设备原预算200.82万元招投标后合同价为200.73万元，节约900元。

2、项目的效率性分析

本项目已在2015年基本实施完毕，所有设备均已完成政府采购及招投标手续签订购置合同，以上设备均已验收并投入使用，设备质量符合要求，目前运行情况良好。

3、项目效益性分析

以上设备目前均已投入使用，其中核磁共振每天检查人数均在30人以上，月均收入约30万元。电子胃肠镜每天检查人次20例以上，月业务收入约17万元，取得较好的经济效益及社会效益。

4、项目的可持续性分析

项目完成后，以后每年核磁共振可检查8000人次左右，产生经济效益每年约360万元；电子胃肠镜每年可检查7200人次左右，产生经济效益每年约204万元，可在一定程度上缓解病人看病难的问题，对医院诊断水平的提高也起到重要的作用。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

（1）预算批复的产出指标分析

项目资金支出后，核磁共振项目检查人数每天达到30人次以上，达到良好级别，电子胃肠镜及麻醉机项目每天检查人数达到20人以上，达到良好级别，其他医疗设备达到原预期目标的80%以上。

（2）预算批复的成效指标分析

 项目资金支出后，随着医疗设备的投入使用，医院的救治能力得到进一步的提升，基本达到预期目的，患者对医院服务的满意度也达到90%以上。

 （3）预算批复后的效率指标分析

 项目资金支出控制在预算范围以内，不超预算，项目资金支出后，医院的诊断水平得到进一步的提高，整体水平提升10%以上，达到优秀的级别。
五、综合评价情况及评价结论

	评价指标
	评价结论
	评分

	项目成本控制情况

（10分）
	项目成本控制在预算以内
	10

	项目成本节约情况

（10分）
	节约成本1.79万元
	9

	项目实施进度

（10）
	按期完成项目
	10

	项目完成质量

（10分）
	项目包含设备质量良好
	10

	项目预期目标完成程度

（10分）
	在年度内完成任务
	10

	项目实施对经济和社会的影响（10分）
	取得较好的经济效益及社会效益
	10

	项目的可持续性分析

（10分）
	设备运行良好
	9

	绩效指标完成情况分析

（30分）
	绩效指标完成情况良好
	27

	合计
	
	95


                           同济文昌医院
                         文昌市人民医院

                          2017年6月28日
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